## Epicas
Epicas
ID DE Epicas | Titulo de epica | Quiero <realizar alguna tarea> | para que pueda <el logro algún objetivo>
1 | Gestión de Pedidos | Esta épica se refiere a todas las funcionalidades relacionadas con la creación, modificación y seguimiento de los pedidos | Implica que los meseros puedan registrar pedidos en el sistema, asignarlos a mesas y ver el estado de cada pedido (pendiente, en preparación o listo). También incluye la posibilidad de modificar o cancelar pedidos si es necesario. El objetivo es que los pedidos sean gestionados de manera eficiente para evitar errores y demoras en el servicio
2 | Gestión de Mesas | Esta épica abarca todas las tareas relacionadas con la organización y gestión de las mesas en el restaurante | Incluye la capacidad de asignar pedidos a mesas específicas, visualizar la ocupación de las mesas (si están libres u ocupadas) y gestionar la rotación de los clientes. Esto ayuda al personal del restaurante a tener una visión clara del estado de las mesas, optimizando la asignación de clientes y el flujo de trabajo.
3 | Comunicación y Coordinación en Tiempo Real | La comunicación efectiva entre meseros y personal de cocina es crucial. | Esta épica se centra en la implementación de funcionalidades que permitan la actualización y notificación en tiempo real de los pedidos. Incluye el envío de notificaciones automáticas cuando los pedidos estén listos para ser servidos, así como la capacidad de que los cocineros marquen los platos como "en preparación" o "listos", de modo que los meseros siempre estén informados sobre el estado de los pedidos.
4 | Interfaz de Usuario y Usabilidad | Esta épica se enfoca en el diseño de una interfaz de usuario sencilla e intuitiva tanto para los meseros como para el personal de cocina. | Busca garantizar que el sistema sea fácil de usar, rápido de aprender y que permita al personal tomar decisiones rápidas sin errores. También incluye la posibilidad de mostrar información útil como el tiempo estimado de preparación para que los meseros puedan informar con precisión a los clientes
5 | Integración y Gestión de la Base de Datos | Esta épica cubre todo lo relacionado con la base de datos que respalda el sistema. | Se asegura de que la información de los pedidos, mesas, tiempos de preparación y usuarios esté correctamente almacenada y gestionada. Incluye funcionalidades como la creación de copias de seguridad automáticas para evitar la pérdida de datos, la actualización de la información de los empleados y la posibilidad de generar reportes sobre el desempeño del restaurante
6 | Gestión de Pedidos en Línea | Realizar pedidos a través de la página web | Gestionar mis pedidos y acceder fácilmente al menú

## Historia de usuario
ID DE HISTORIA DE USUARIO | Como <tipo de usuario> | Quiero <realizar alguna tarea> | para que pueda <el logro algún objetivo>
2024-01-01 | Mesero | Crear un pedido y asignarlo a una mesa específica. | Llevar un control adecuado de los pedidos de cada cliente.
2024-02-01 | Mesero | Modificar un pedido existente para añadir o eliminar elementos. | Cambiar el pedido en caso de que el cliente cambie de opinión.
2024-03-01 | Mesero | Ver el estado de cada pedido (pendiente, en preparación, listo). | Saber cuándo debo entregar los platos.
2024-04-01 | Mesero | Cancelar un pedido en cualquier momento. | Atender la solicitud del cliente o manejar errores.
2024-05-01 | Mesero | Recibir notificaciones cuando el pedido esté listo para recoger. | No tener que revisarlo manualmente.
2024-06-01 | Mesero | Agregar notas especiales a los pedidos (ej. Sin gluten, sin azúcar). | Asegurar que se cumplan las preferencias del cliente.
2024-07-01 | Mesero | Reordenar pedidos previos desde el historial. | Facilitar la repetición de pedidos favoritos.
2024-01-02 | Gerente | Ver en tiempo real qué mesas están ocupadas o libres. | Optimizar la asignación de clientes en el restaurante.
2024-02-02 | Mesero | Asignar pedidos a las mesas correctas para llevar un control preciso. | Asegurar una gestión adecuada de las órdenes.
2024-01-03 | Personal de cocina | Recibir notificaciones automáticas de pedidos listos. | Mejorar la coordinación en el servicio.
2024-02-03 | Personal de cocina | Enviar actualizaciones de pedidos. | Mantener informado al mesero sobre el estado de los pedidos.
2024-01-04 | Mesero | Tener una interfaz intuitiva para toma de pedidos. | Facilitar la captura de pedidos rápidamente.
2024-02-04 | Mesero | Visualizar el tiempo de preparación. | Informar a los clientes de manera precisa.
2024-01-05 | Administrador | Almacenar y gestionar datos de pedidos. | Mantener un control preciso de la información.
2024-02-05 | Administrador | Realizar copias de seguridad automáticas. | Evitar la pérdida de información en caso de fallo.
2024-03-05 | Administrador | Actualizar información de usuarios. | Tener control sobre los empleados activos en cada turno.
2024-04-05 | Administrador | Gestionar el menú (agregar, eliminar, editar productos) en tiempo real. | Mantener el menú actualizado y relevante.
2024-05-05 | Administrador | Ver el estado del pedido y saber el tiempo estimado. | Mantener una gestión eficiente de los pedidos.
2024-06-05 | Administrador | Ver informes diarios de ventas y pedidos. | Analizar el rendimiento del café.
2024-07-05 | Administrador | Gestionar promociones o descuentos que se apliquen automáticamente. | Ofrecer mejores ofertas a los clientes.
2024-08-05 | Administrador | Gestionar el acceso de usuarios al sistema (creación, edición y eliminación). | Asegurar la seguridad y control del sistema.
2024-01-06 | Cajero | Registrarme en la página web para hacer pedidos y gestionar mis datos. | Facilitar el proceso de pedido y gestión de información.
2024-02-06 | Cajero | Ver el menú actualizado. | Saber lo que tengo disponible para ofrecer a los clientes.
2024-03-06 | Cajero | Recibir una notificación cuando el pedido esté listo para entregar. | Mejorar la experiencia.
2024-04-06 | Cajero | Que la página web sea accesible y fácil de usar en dispositivos móviles. | Facilitar el acceso y uso del servicio.

## Product Backlog - Alas Coffee
Product Backlog - Alas Coffee
ID | Historia de Usuario / Funcionalidad | Prioridad | Criterios de Aceptación | Estimación (Puntos) | Sprint Asignado
2024-01-01 | Como cajero, quiero poder registrarme en la página web para hacer pedidos y gestionar mis datos. | Alta | El cliente puede crear una cuenta con email, contraseña y ver sus datos. Validación de email. | 5 puntos | Sprint 1
2024-02-01 | Como administrador, quiero gestionar el menú (agregar, eliminar, editar productos) en tiempo real. | Alta | El administrador puede agregar nuevos productos, editar sus características (precio, nombre, descripción) y eliminar productos. | 8 puntos | Sprint 1
2024-03-01 | Como cajero, quiero ver el menú actualizado para saber lo que tengo como menu | Alta | El cliente ve el menú completo y actualizado en la página web, con fotos, precios y descripciones de los productos. | 5 puntos | Sprint 1
2024-04-01 | Como mesero, quiero tomar pedidos desde la tablet y enviarlos al área de cocina de forma automática. | Alta | Los meseros pueden agregar productos a un pedido desde una interfaz de tablet y enviar las órdenes en tiempo real al área de cocina. | 8 puntos | Sprint 1
2024-05-01 | Como administrador quiero poder ver el estado del pedido y saber el timpo estimado del pedido | Alta | Integración con una pasarela de pagos que permita al cliente pagar de forma segura y recibir confirmación del pago. | 8 puntos | Sprint 1
2024-06-01 | Como cocinero, quiero recibir las órdenes en tiempo real en una interfaz para procesar los pedidos. | Alta | Los cocineros reciben las órdenes en una pantalla dedicada que muestra el tiempo de preparación y el estado de cada pedido. | 8 puntos | Sprint 1
2024-07-01 | Como cliente, quiero recibir una notificación cuando mi pedido esté listo para entregar. | Media | Notificación automática (email o SMS) que indica al cliente cuándo su pedido está listo para ser retirado. | 3 puntos | Sprint 4
2024-01-08 | Como administrador, quiero ver informes diarios de ventas y pedidos para analizar el rendimiento del café. | Media | Informes descargables con datos filtrados por fecha, productos y categoría. Los informes deben mostrar ventas totales y por cada producto. | 8 puntos | Sprint 4
2024-01-09 | Como gerente, quiero poder gestionar el acceso de usuarios al sistema (creación, edición y eliminación). | Alta | El gerente puede crear, editar o eliminar cuentas de usuarios (meseros, cocineros, etc.), asignando permisos específicos a cada rol. | 8 puntos | Sprint 5
2024-01-10 | Como cliente, quiero que la página web sea accesible y fácil de usar en dispositivos móviles. | Alta | La página web debe ser completamente responsiva y optimizada para dispositivos móviles (diseño adaptativo). | 8 puntos | Sprint 6
2024-01-11 | Como administrador, quiero poder gestionar promociones o descuentos que se apliquen automáticamente. | Media | El administrador puede crear promociones de descuento que se aplican automáticamente según las reglas configuradas (ej. 10% de descuento en pedidos mayores a $20). | 5 puntos | Sprint 6
2024-01-12 | Como mesero, quiero poder agregar notas especiales a los pedidos (ej. Sin gluten, sin azúcar). | Media | Los meseros pueden agregar notas especiales a los pedidos que son visibles para la cocina (ej. "sin gluten", "sin azúcar"). | 3 puntos | Sprint 7
2024-01-13 | Como cliente y mesero, quiero poder reordenar pedidos previos desde mi historial. | Baja | El cliente y el mesero puede ver su historial de pedidos y volver a ordenar uno de ellos con un solo clic. | 5 puntos | Sprint 7
2024-01-14 | Como gerente, quiero poder programar la publicación de productos futuros en el menú. | Baja | El sistema permite programar la fecha y hora en que nuevos productos del menú se publican automáticamente en la web. | 3 puntos | Sprint 8

## Sprint Planing
HACER sPRINT PLANINGA PARA PODER HACER EL PRODUCT BACKLOG
S
Product Backlog - Alas Coffee
ID | Objetivo | Pruebas | Revisión | Sprint Asignado
1 | Crear la interfaz para la creación de pedidos. | Media | Revisar la funcionalidad implementada en la reunión de revisión del sprint. | 1
Implementar la lógica para asignar pedidos a mesas.
Desarrollar el sistema de seguimiento del estado de los pedidos.
Implementar la funcionalidad de cancelación.

## Sprint Backlong
Product Backlog - Alas Coffee
ID | Rol | Objetivo | Prioridad | Estimación (Puntos)
1 | Mesero | Crear la interfaz para la creación de pedidos. | Alta | 8
1 | Mesero | Implementar la lógica para asignar pedidos a mesas. | Alta | 5
1 | Mesero | Desarrollar el sistema de seguimiento del estado de los pedidos. | Alta | 5
1 | Mesero | Implementar la funcionalidad de cancelación de pedidos. | Media | 3

## Planning Poker - Alas Coffee
Planning Poker - Alas Coffee
Historia de Usuario / Funcionalidad | Estimación Original (Puntos) | Estimación Ajustada (Planning Poker)
Como cliente, quiero poder registrarme en la página web para hacer pedidos. | 5 | 5
Como administrador, quiero gestionar el menú (agregar, eliminar, editar productos). | 8 | 8
Como cliente, quiero ver el menú actualizado para elegir lo que quiero pedir. | 5 | 5
Como mesero, quiero tomar pedidos desde la tablet y enviarlos al área de cocina. | 8 | 8
Como cliente, quiero poder pagar mi pedido a través de la página web. | 8 | 13
Como cocinero, quiero recibir las órdenes en tiempo real en una interfaz. | 8 | 8
Como cliente, quiero recibir una notificación cuando mi pedido esté listo. | 3 | 5
Como administrador, quiero ver informes diarios de ventas y pedidos. | 8 | 8
Como gerente, quiero gestionar el acceso de usuarios al sistema. | 8 | 8
Como cliente, quiero que la página web sea accesible en dispositivos móviles. | 8 | 8
Como administrador, quiero gestionar promociones o descuentos automáticos. | 5 | 5
Como mesero, quiero agregar notas especiales a los pedidos. | 3 | 3
Como cliente, quiero poder reordenar pedidos previos desde mi historial. | 5 | 5
Como gerente, quiero programar la publicación de productos futuros en el menú. | 3 | 3