## Epicas
Epicas
ID DE Epicas | Titulo de epica | Quiero <realizar alguna tarea> | para que pueda <el logro algún objetivo>
1 | Gestión de Pedidos | Esta épica se refiere a todas las funcionalidades relacionadas con la creación, modificación y seguimiento de los pedidos | Implica que los meseros puedan registrar pedidos en el sistema, asignarlos a mesas y ver el estado de cada pedido (pendiente, en preparación o listo). También incluye la posibilidad de modificar o cancelar pedidos si es necesario. El objetivo es que los pedidos sean gestionados de manera eficiente para evitar errores y demoras en el servicio
2 | Gestión de Mesas | Esta épica abarca todas las tareas relacionadas con la organización y gestión de las mesas en el restaurante | Incluye la capacidad de asignar pedidos a mesas específicas, visualizar la ocupación de las mesas (si están libres u ocupadas) y gestionar la rotación de los clientes. Esto ayuda al personal del restaurante a tener una visión clara del estado de las mesas, optimizando la asignación de clientes y el flujo de trabajo.
3 | Comunicación y Coordinación en Tiempo Real | La comunicación efectiva entre meseros y personal de cocina es crucial. | Esta épica se centra en la implementación de funcionalidades que permitan la actualización y notificación en tiempo real de los pedidos. Incluye el envío de notificaciones automáticas cuando los pedidos estén listos para ser servidos, así como la capacidad de que los cocineros marquen los platos como "en preparación" o "listos", de modo que los meseros siempre estén informados sobre el estado de los pedidos.
4 | Interfaz de Usuario y Usabilidad | Esta épica se enfoca en el diseño de una interfaz de usuario sencilla e intuitiva tanto para los meseros como para el personal de cocina. | Busca garantizar que el sistema sea fácil de usar, rápido de aprender y que permita al personal tomar decisiones rápidas sin errores. También incluye la posibilidad de mostrar información útil como el tiempo estimado de preparación para que los meseros puedan informar con precisión a los clientes
5 | Integración y Gestión de la Base de Datos | Esta épica cubre todo lo relacionado con la base de datos que respalda el sistema. | Se asegura de que la información de los pedidos, mesas, tiempos de preparación y usuarios esté correctamente almacenada y gestionada. Incluye funcionalidades como la creación de copias de seguridad automáticas para evitar la pérdida de datos, la actualización de la información de los empleados y la posibilidad de generar reportes sobre el desempeño del restaurante
6 | Gestión de Pedidos en Línea | Realizar pedidos a través de la página web | Gestionar mis pedidos y acceder fácilmente al menú

## Historia de usuario
ID DE HISTORIA DE USUARIO | Como <tipo de usuario> | Quiero <realizar alguna tarea> | para que pueda <el logro algún objetivo>
2024-01-01 | Mesero | Crear un pedido y asignarlo a una mesa específica. | Llevar un control adecuado de los pedidos de cada cliente.
2024-02-01 | Mesero | Modificar un pedido existente para añadir o eliminar elementos. | Cambiar el pedido en caso de que el cliente cambie de opinión.
2024-03-01 | Mesero | Ver el estado de cada pedido (pendiente, en preparación, listo). | Saber cuándo debo entregar los platos.
2024-04-01 | Mesero | Cancelar un pedido en cualquier momento. | Atender la solicitud del cliente o manejar errores.
2024-05-01 | Mesero | Recibir notificaciones cuando el pedido esté listo para recoger. | No tener que revisarlo manualmente.
2024-06-01 | Mesero | Agregar notas especiales a los pedidos (ej. Sin gluten, sin azúcar). | Asegurar que se cumplan las preferencias del cliente.
2024-07-01 | Mesero | Reordenar pedidos previos desde el historial. | Facilitar la repetición de pedidos favoritos.
2024-01-02 | Gerente | Ver en tiempo real qué mesas están ocupadas o libres. | Optimizar la asignación de clientes en el restaurante.
2024-02-02 | Mesero | Asignar pedidos a las mesas correctas para llevar un control preciso. | Asegurar una gestión adecuada de las órdenes.
2024-01-03 | Personal de cocina | Recibir notificaciones automáticas de pedidos listos. | Mejorar la coordinación en el servicio.
2024-02-03 | Personal de cocina | Enviar actualizaciones de pedidos. | Mantener informado al mesero sobre el estado de los pedidos.
2024-01-04 | Mesero | Tener una interfaz intuitiva para toma de pedidos. | Facilitar la captura de pedidos rápidamente.
2024-02-04 | Mesero | Visualizar el tiempo de preparación. | Informar a los clientes de manera precisa.
2024-01-05 | Administrador | Almacenar y gestionar datos de pedidos. | Mantener un control preciso de la información.
2024-02-05 | Administrador | Realizar copias de seguridad automáticas. | Evitar la pérdida de información en caso de fallo.
2024-03-05 | Administrador | Actualizar información de usuarios. | Tener control sobre los empleados activos en cada turno.
2024-04-05 | Administrador | Gestionar el menú (agregar, eliminar, editar productos) en tiempo real. | Mantener el menú actualizado y relevante.
2024-05-05 | Administrador | Ver el estado del pedido y saber el tiempo estimado. | Mantener una gestión eficiente de los pedidos.
2024-06-05 | Administrador | Ver informes diarios de ventas y pedidos. | Analizar el rendimiento del café.
2024-07-05 | Administrador | Gestionar promociones o descuentos que se apliquen automáticamente. | Ofrecer mejores ofertas a los clientes.
2024-08-05 | Administrador | Gestionar el acceso de usuarios al sistema (creación, edición y eliminación). | Asegurar la seguridad y control del sistema.
2024-01-06 | Cajero | Registrarme en la página web para hacer pedidos y gestionar mis datos. | Facilitar el proceso de pedido y gestión de información.
2024-02-06 | Cajero | Ver el menú actualizado. | Saber lo que tengo disponible para ofrecer a los clientes.
2024-03-06 | Cajero | Recibir una notificación cuando el pedido esté listo para entregar. | Mejorar la experiencia.
2024-04-06 | Cajero | Que la página web sea accesible y fácil de usar en dispositivos móviles. | Facilitar el acceso y uso del servicio.

## Product Backlog - Alas Coffee
Product Backlog - Alas Coffee
ID | Historia de Usuario / Funcionalidad | Prioridad | Criterios de Aceptación | Estimación (Puntos) | Sprint Asignado
2024-01-01 | Como mesero, quiero crear un pedido y asignarlo a una mesa específica. | Alta | Llevar un control adecuado de los pedidos de cada cliente. | 5 puntos | Sprint 1
2024-02-01 | Como mesero, quiero modificar un pedido existente para añadir o eliminar elementos. | Alta | Cambiar el pedido en caso de que el cliente cambie de opinión. | 5 puntos | Sprint 1
2024-03-01 | Como mesero, quiero ver el estado de cada pedido (pendiente, en preparación, listo). | Alta | Saber cuándo debo entregar los platos. | 3 puntos | Sprint 1
2024-04-01 | Como mesero, quiero cancelar un pedido en cualquier momento. | Alta | Atender la solicitud del cliente o manejar errores. | 5 puntos | Sprint 2
2024-05-01 | Como mesero, quiero recibir notificaciones cuando el pedido esté listo para recoger. | Alta | No tener que revisarlo manualmente. | 3 puntos | Sprint 2
2024-06-01 | 1Como mesero, quiero agregar notas especiales a los pedidos (ej. Sin gluten, sin azúcar). | Alta | Asegurar que se cumplan las preferencias del cliente. | 4 puntos | Sprint 2
2024-07-01 | Como mesero, quiero reordenar pedidos previos desde el historial. | Media | Facilitar la repetición de pedidos favoritos. | 4 puntos | Sprint 3
2.1 | Como gerente, quiero ver en tiempo real qué mesas están ocupadas o libres. | Alta | Optimizar la asignación de clientes en el restaurante. | 5 puntos | Sprint 3
2.2 | 2.2 Como mesero, quiero asignar pedidos a las mesas correctas para llevar un control preciso. | Alta | Asegurar una gestión adecuada de las órdenes. | 4 puntos | Sprint 3
3.1 | Como personal de cocina, quiero recibir notificaciones automáticas de pedidos listos. | Alta | Mejorar la coordinación en el servicio. | 4 puntos | Sprint 4
3.2 | Como personal de cocina, quiero enviar actualizaciones de pedidos. | Alta | Mantener informado al mesero sobre el estado de los pedidos. | 5 puntos | Sprint 4
4.1 | Como mesero, quiero tener una interfaz intuitiva para toma de pedidos. | Alta | Facilitar la captura de pedidos rápidamente. | 6 puntos | Sprint 5
4.2 | Como mesero, quiero visualizar el tiempo de preparación. | Alta | Informar a los clientes de manera precisa. | 5 puntos | Sprint 5
5.1 | Como administrador, quiero almacenar y gestionar datos de pedidos. | Alta | Mantener un control preciso de la información. | 6 puntos | Sprint 6
5.2 | Como administrador, quiero realizar copias de seguridad automáticas. | Alta | Evitar la pérdida de información en caso de fallo. | 4 puntos | Sprint 6
5.3 | Como administrador, quiero actualizar información de usuarios. | Alta | Tener control sobre los empleados activos en cada turno. | 5 puntos | Sprint 6
5.4 | Como administrador, quiero gestionar el menú (agregar, eliminar, editar productos) en tiempo real. | Alta | Mantener el menú actualizado y relevante. | 8 puntos | Sprint 7
5.5 | Como administrador, quiero ver el estado del pedido y saber el tiempo estimado. | Alta | Mantener una gestión eficiente de los pedidos. | 6 puntos | Sprint 7
5.6 | Como administrador, quiero ver informes diarios de ventas y pedidos. | Media | Analizar el rendimiento del café. | 7 puntos | Sprint 7
5.7 | Como administrador, quiero gestionar promociones o descuentos que se apliquen automáticamente. | Media | Ofrecer mejores ofertas a los clientes. | 5 puntos | Sprint 8
5.8 | Como administrador, quiero gestionar el acceso de usuarios al sistema (creación, edición y eliminación). | Alta | Asegurar la seguridad y control del sistema. | 8 puntos | Sprint 8
6.1 | Como cajero, quiero registrarme en la página web para hacer pedidos y gestionar mis datos. | Alta | Facilitar el proceso de pedido y gestión de información. | 5 puntos | Sprint 1
6.2 | Como cajero, quiero ver el menú actualizado. | Alta | Saber lo que tengo disponible para ofrecer a los clientes. | 5 puntos | Sprint 1
6.3 | Como cajero, quiero recibir una notificación cuando el pedido esté listo para entregar. | Media | Mejorar la experiencia. | 3 puntos | Sprint 4
6.4 | Como cajero, quiero que la página web sea accesible y fácil de usar en dispositivos móviles. | Alta | Facilitar el acceso y uso del servicio. | 6 puntos | Sprint 5

## Sprint Planing
Sprint Planing - Alas Coffee
ID Historia | Descripción | Prioridad | Estimación (en horas) | Responsable | Estado | Criterios de Aceptación | Dependencias
1.1 | Crear un pedido y asignarlo a una mesa específica. | Alta | 8 | Equipo Backend | Por comenzar | El pedido debe asignarse correctamente a la mesa indicada. | Base de datos funcional
1.3 | Ver el estado de cada pedido (pendiente, listo). | Alta | 6 | Equipo Backend | Por comenzar | El sistema debe mostrar el estado actualizado del pedido. | Integración con cocina
2.1 | Ver qué mesas están ocupadas o libres en tiempo real. | Media | 10 | Equipo Frontend | Por comenzar | Vista clara y precisa del estado de todas las mesas. | Backend operativo
3.1 | Notificaciones automáticas de pedidos listos. | Alta | 12 | Equipo Backend | Por comenzar | Notificaciones enviadas inmediatamente al cambio de estado. | Actualización del estado de pedidos
4.1 | Tener una interfaz intuitiva para la toma de pedidos. | Alta | 15 | Diseñador UI/UX | Por comenzar | Interfaz aprobada por pruebas de usuario. | Investigación UI/UX
5.1 | Almacenar y gestionar datos de pedidos. | Alta | 12 | Equipo Backend | Por comenzar | Los datos deben almacenarse y consultarse sin errores. | Configuración del servidor
5.2 | Realizar copias de seguridad automáticas. | Media | 8 | Equipo DevOps | Por comenzar | Copias de seguridad funcionales y programadas. | Configuración del sistema
6.4 | Asegurar que la página web sea fácil de usar en dispositivos móviles. | Alta | 10 | Equipo Frontend | Por comenzar | Página probada en diferentes dispositivos y navegadores. | Implementación del diseño

## Sprint Backlong
Product Backlog - Alas Coffee
ID | Tarea | Rol | Objetivo | Estimación (Puntos) | Estado
1 | Crear un pedido y asignarlo a una mesa específica. | Mesero | Crear un pedido y asignarlo a una mesa específica. | 5 | Pendiente
2 | Modificar un pedido existente para añadir o eliminar elementos. | Mesero | Modificar un pedido existente para añadir o eliminar elementos. | 3 | Pendiente
3 | Ver el estado de cada pedido (pendiente, en preparación, listo). | Mesero | Saber cuándo debo entregar los platos. | 4 | Pendiente
4 | Cancelar un pedido en cualquier momento. | Mesero | Atender la solicitud del cliente o manejar errores. | 3 | Pendiente
5 | Recibir notificaciones cuando el pedido esté listo para recoger. | Mesero | No tener que revisarlo manualmente. | 2 | Pendiente
6 | Agregar notas especiales a los pedidos (ej. Sin gluten, sin azúcar). | Mesero | Asegurar que se cumplan las preferencias del cliente. | 3 | Pendiente
7 | Reordenar pedidos previos desde el historial. | Mesero | Facilitar la repetición de pedidos favoritos. | 4 | Pendiente
8 | Ver en tiempo real qué mesas están ocupadas o libres. | Gerente | Optimizar la asignación de clientes en el restaurante. | 5 | Pendiente
9 | Asignar pedidos a las mesas correctas para llevar un control preciso. | Mesero | Asegurar una gestión adecuada de las órdenes. | 4 | Pendiente
10 | Recibir notificaciones automáticas de pedidos listos. | Personal de cocina | Mejorar la coordinación en el servicio. | 4 | Pendiente
11 | Enviar actualizaciones de pedidos. | Personal de cocina | Mantener informado al mesero sobre el estado de los pedidos. | 3 | Pendiente
12 | Tener una interfaz intuitiva para toma de pedidos. | Mesero | Facilitar la captura de pedidos rápidamente. | 5 | Pendiente
13 | Visualizar el tiempo de preparación. | Mesero | Informar a los clientes de manera precisa. | 3 | Pendiente
14 | Almacenar y gestionar datos de pedidos. | Administrador | Mantener un control preciso de la información. | 6 | Pendiente
15 | Realizar copias de seguridad automáticas. | Administrador | Evitar la pérdida de información en caso de fallo. | 4 | Pendiente
16 | Actualizar información de usuarios. | Administrador | Tener control sobre los empleados activos en cada turno. | 5 | Pendiente
17 | Gestionar el menú (agregar, eliminar, editar productos) en tiempo real. | Administrador | Mantener el menú actualizado y relevante. | 7 | Pendiente
18 | Ver el estado del pedido y saber el tiempo estimado. | Administrador | Mantener una gestión eficiente de los pedidos. | 5 | Pendiente
19 | Ver informes diarios de ventas y pedidos. | Administrador | Analizar el rendimiento del café. | 4 | Pendiente
20 | Gestionar promociones o descuentos que se apliquen automáticamente. | Administrador | Ofrecer mejores ofertas a los clientes. | 5 | Pendiente
21 | Gestionar el acceso de usuarios al sistema (creación, edición y eliminación). | Administrador | Asegurar la seguridad y control del sistema. | 6 | Pendiente
22 | Registrarme en la página web para hacer pedidos y gestionar mis datos. | Cajero | Facilitar el proceso de pedido y gestión de información. | 4 | Pendiente
23 | Ver el menú actualizado. | Cajero | Saber lo que tengo disponible para ofrecer a los clientes. | 3 | Pendiente
24 | Recibir una notificación cuando el pedido esté listo para entregar. | Cajero | Mejorar la experiencia. | 2 | Pendiente
25 | Que la página web sea accesible y fácil de usar en dispositivos móviles. | Cajero | Facilitar el acceso y uso del servicio. | 5 | Pendiente

## Planning Poker - Alas Coffee
Planning Poker - Alas Coffee
Historia de Usuario / Funcionalidad | Estimación Original (Puntos) | Estimación Ajustada (Planning Poker)
Crear un pedido y asignarlo a una mesa específica. | 5 | 5
Modificar un pedido existente para añadir o eliminar elementos. | 8 | 8
Ver el estado de cada pedido (pendiente, en preparación, listo). | 5 | 5
Cancelar un pedido en cualquier momento. | 8 | 8
Recibir notificaciones cuando el pedido esté listo para recoger. | 8 | 13
Agregar notas especiales a los pedidos (ej. Sin gluten, sin azúcar). | 8 | 8
Reordenar pedidos previos desde el historial. | 3 | 5
Ver en tiempo real qué mesas están ocupadas o libres. | 8 | 8
Asignar pedidos a las mesas correctas para llevar un control preciso. | 8 | 8
Recibir notificaciones automáticas de pedidos listos. | 8 | 8
Enviar actualizaciones de pedidos. | 5 | 5
Tener una interfaz intuitiva para toma de pedidos. | 3 | 3
Visualizar el tiempo de preparación. | 5 | 5
Almacenar y gestionar datos de pedidos. | 3 | 3
Realizar copias de seguridad automáticas. | 5 | 5
Actualizar información de usuarios. | 5 | 5
Gestionar el menú (agregar, eliminar, editar productos) en tiempo real. | 5 | 5
Ver el estado del pedido y saber el tiempo estimado. | 5 | 5
Ver informes diarios de ventas y pedidos. | 5 | 5
Gestionar promociones o descuentos que se apliquen automáticamente. | 5 | 5
Gestionar el acceso de usuarios al sistema (creación, edición y eliminación). | 5 | 5
Registrarme en la página web para hacer pedidos y gestionar mis datos. | 5 | 5
Ver el menú actualizado. | 5 | 5
Recibir una notificación cuando el pedido esté listo para entregar. | 5 | 5
Que la página web sea accesible y fácil de usar en dispositivos móviles. | 5 | 5